TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRONG 03 THÁNG

VEILTALK - Giao tiếp qua nhân vật ảo 3D bảo vệ quyền riêng tư

Sinh viên:  Lê Thị Tú Phương

Mã sinh viên:  23020695

Thời gian:  13 tuần, từ 21/09/2026 đến 20/12/2026

Phiên bản:  Phiên bản 1.0 - Rà soát mã nguồn ngày 16/09/2026

Kế hoạch này tập trung hoàn thành một phiên bản VeilTalk có thể demo và bảo vệ: nhân vật ảo ổn định trên nhiều model, luồng web chính chạy đầu-cuối, hệ thống có số liệu chịu tải trước/sau tối ưu, và hồ sơ báo cáo có bằng chứng kiểm thử. Phạm vi được khóa theo tiêu chí đồ án tốt nghiệp; các hướng nghiên cứu contact, tóc, hai tay và full-body được giữ ở phần phát triển tương lai để tránh làm loãng mục tiêu 03 tháng.

# 1. Mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc thực hiện

Mục tiêu tổng quát: hoàn thiện VeilTalk thành hệ thống web giao tiếp 1-1 qua avatar 3D, trong đó webcam chỉ được xử lý tại trình duyệt; máy chủ phục vụ xác thực, dữ liệu nghiệp vụ, nhắn tin, báo cuộc gọi và lưu trữ video. Kết quả cuối kỳ phải đo được, lặp lại được và có đủ bằng chứng để đưa vào báo cáo tốt nghiệp.

Kết quả 1 - Avatar MVP tin cậy: mặt, gaze, đầu-cổ-thân trên-vai, cánh tay và cổ tay hoạt động ổn định trên ít nhất 03 VRM; không flip/snap nghiêm trọng; đạt tối thiểu 24 FPS và tracking-to-render trung bình dưới 100 ms trên máy tham chiếu.

Kết quả 2 - Luồng web đầu-cuối: đăng ký/đăng nhập → chọn và lưu avatar → tìm người dùng → nhắn tin realtime → gọi 1-1 bằng audio + pose → quay canvas avatar → thư viện video → cài đặt/xóa tài khoản.

Kết quả 3 - Nâng cao chịu tải: có workload model, kịch bản test tự động, observability, baseline trước tối ưu, tối ưu có số liệu, thử nghiệm nhiều instance và báo cáo giới hạn hệ thống.

Kết quả 4 - Hồ sơ bảo vệ: test report, performance/load report, tài liệu kiến trúc cập nhật, báo cáo đồ án, slide, video demo và kịch bản bảo vệ.

Đề xuất khóa phạm vi với giảng viên: đồ án 03 tháng dừng ở Reliable Avatar + sản phẩm MVP + chịu tải có số liệu. Continuous finger hoàn chỉnh, contact tay-mặt/thân, tương tác tóc, hai tay, vật thể, motion prior và full-body là hướng phát triển sau bảo vệ, không phải điều kiện nghiệm thu kỳ này.

# 2. Kết quả rà soát hiện trạng repository

Đánh giá dưới đây được đối chiếu giữa roadmap, tài liệu thiết kế, route/frontend hiện có, backend, signaling, database migration và kết quả chạy test tại repository ngày 16/09/2026. Trạng thái DONE trong tài liệu chỉ được giữ khi có code/test hoặc xác nhận nghiệm thu tương ứng.

| Hạng mục | Bằng chứng hiện tại | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Nền tảng P0-P3 | Backend API, database, Redis Pub/Sub, MinIO multipart và signaling server đã có code/test tương đối đầy đủ. | Nền tốt; không làm lại. |
| Frontend P4-T01→T09 | API client, auth store, messaging WebSocket, design system, theme, onboarding, login/register, chọn model và MediaPipe local-only đã có. | Đã hoàn thành theo roadmap. |
| P4-T10 Avatar Renderer | 77 file test / 777 test frontend PASS; lint và production build PASS. Nhiều solver và DEV harness đã có nhưng vẫn còn manual gate, đa model và AR5. | Đang thực hiện; chưa thể đánh dấu DONE. |
| Luồng sản phẩm | Route thật hiện dừng ở /avatar/setup. /avatar/customize và /home vẫn là TaskPlaceholder; chat, call, record, library, settings chưa nối UI. | Khoảng trống lớn nhất của MVP. |
| Signaling | 36/36 test PASS. Session và rate limiter đang giữ trong bộ nhớ của một process. | Ổn cho một instance; chưa scale ngang an toàn. |
| Backend test | Lần chạy 16/09/2026: 228 test được phát hiện; 147 lỗi môi trường do PostgreSQL/Redis/secret chưa sẵn sàng, không phải baseline xanh có thể tái lập. | Phải chuẩn hóa test stack ngay tuần 1. |
| Hạ tầng | docker-compose có service nginx nhưng thư mục infra chỉ có .gitkeep; chưa có cấu hình reverse proxy thực tế, dashboard hay load-test scripts. | Chưa đủ bằng chứng vận hành/chịu tải. |
| Frontend payload | Build hiện có nhiều ảnh 0,95-2,47 MB; JS chính 256,58 kB (gzip 82,11 kB). Model DEV lớn khoảng 22,5 MB. | Có cơ hội tối ưu tải trang/model. |

Điểm mạnh cần tận dụng: kiến trúc client-heavy làm tracking/render ở trình duyệt; WebRTC truyền audio + pose P2P nên máy chủ không gánh luồng media; backend stateless bằng JWT; danh sách dùng cursor pagination; database có index nghiệp vụ; upload video đi trực tiếp tới MinIO bằng presigned URL; messaging đã có Redis Pub/Sub cho nhiều backend instance.

# 3. Các công việc còn dang dở về thiết kế và chuyển động nhân vật

| Nhóm | Trạng thái thực tế | Việc còn lại | Quyết định trong 03 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| F4 - Dynamics/mixer | Code corrective đã hoàn tất; automated gate PASS. | Retest webcam D1-D10: nói nhanh, pucker, m-b-p, silent-smile; ghi latency/saturation/neutral recovery. | Đóng manual gate ở tuần 2. |
| F5 - Audio fusion | Đã hoãn do benchmark model làm FPS giảm. | Chỉ mở lại nếu telemetry chứng minh webcam bỏ lỡ toàn bộ peak. | Giữ deferred; không đưa model audio vào production. |
| F6 - Conversational layer | Mới là plan draft. | Smile/frown lệch, coupling, micro-motion và neutral drift. | Chỉ làm lát cắt nhỏ nếu không ảnh hưởng critical path. |
| F7 - Đa model/performance | Chưa bắt đầu. | Ma trận 03-05 VRM; face loss/reacquire; ≥24 FPS; tracking→render <100 ms. | Bắt buộc cho Avatar MVP. |
| AR3 - Gaze | T01-T04 code/tooling complete; manual unified gate pending. | Chạy E1-E12, kiểm tra head-relative, range và 03 VRM capability khác nhau. | Đóng ở tuần 2. |
| AR4 - Upper body | T01-T06 đã owner-accepted; benchmark đa model vẫn deferred. | Chạy verification follow-up để bảo đảm không regression khi tích hợp màn gọi. | Kiểm tra lại ở tuần 2 và tuần 6. |
| AR5-T01 - Arm constraints | Lần triển khai 16/09 gây lỗi và đã rollback. | Corrective review; chia nhỏ shoulder cone, elbow hinge, hysteresis và pole continuity; test baseline trước từng lát cắt. | Rủi ro kỹ thuật cao nhất; xử lý tuần 2-3. |
| Gesture/thumb | Code/preset đã có; directional thumb chưa manual accept. | Manual 03 VRM và cải tiến continuous finger nếu còn thời gian. | Không chặn bảo vệ; giữ mức preset ổn định. |
| Phase 3C/AR1 calibration | Có nhiều profile/capability code nhưng task tổng quát chưa đóng chính thức. | Audit subset cần cho 03 VRM: bone axes, rest basis, mirror/exporter, reload lifecycle. | Đóng phạm vi tối thiểu tuần 2-3. |
| Contact/hair/two-hand/full-body | Roadmap nghiên cứu dài hạn, chưa làm. | Cần temporal/contact/depth/collision nền trước khi có thể tin cậy. | Đưa vào hướng phát triển; không code trong kỳ này. |

Definition of Done đề xuất cho P4-T10-MVP: 03 VRM chạy cùng ma trận webcam; không NaN/Infinity, không đổi bên tay, không flip 180 độ hoặc snap nghiêm trọng; face/gaze/upper-body/arm-wrist phục hồi mượt khi mất tracking; reload model không dùng profile cũ; packet không chứa ảnh/raw landmark; automated test, lint, build và benchmark 60 giây đều có bằng chứng.

# 4. Luồng code web chính và phần chưa hoàn thành

Luồng tổng quát: React Router/App → API client/Auth store → Spring Boot Controller → Service → Repository → PostgreSQL/Redis/MinIO. Realtime chat dùng Messaging WebSocket của backend; cuộc gọi dùng Messaging WebSocket để báo cuộc gọi, Signaling WebSocket ngắn hạn để trao đổi SDP/ICE, sau đó audio và AvatarPosePacket đi P2P bằng WebRTC. Quay video lấy stream từ canvas avatar, không ghi webcam thật.

| Luồng | Code/nền đã có | Phần cần hoàn thiện | Task |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản | Auth API/store, splash, onboarding, login, register. | Route guard, xử lý session hết hạn xuyên màn hình, lỗi offline và kiểm thử E2E. | P4-T01→07, P5 |
| Avatar setup | Model catalog, MediaPipe, renderer, API avatar. | SCR-08 tùy chỉnh, SCR-09 preview live, PUT /avatars/me, resume flow khi quay lại. | P4-T10→11 |
| Home/search/chat | Conversation/user/message API, messagingWS và typing backend. | Danh sách hội thoại, cursor, search/429 countdown, message history, realtime/status/typing/offline UI. | P4-T12→14 |
| Gọi 1-1 | Signaling backend, CALL_INCOMING bridge, pose packet contract. | signaling client, RTCPeerConnection, DataChannel/jitter buffer, outgoing/incoming/active screens, reconnect. | P4-T15→19 |
| Quay và video | Video multipart API, Redis session, MinIO/webhook/cleanup. | Canvas capture, chunk upload/retry/finalize, library/resume, player/rename/delete/failure UI. | P4-T20→22 |
| Cài đặt | Profile/settings/delete-account APIs và theme provider. | SCR-18/19/20, discoverable, edit name, logout/delete, no-connection screen. | P4-T23→24 |
| Chất lượng | Nhiều unit/integration test backend/frontend/signaling. | TC-01→58, môi trường test tái lập, defect log và full E2E hai thiết bị. | P5-T01→06 |

Thứ tự tích hợp bắt buộc: khóa avatar packet và renderer trước cuộc gọi; hoàn tất Home/Chat trước incoming call; hoàn tất active call trước record mode; chỉ chạy tối ưu chịu tải sau khi có baseline chức năng ổn định, nhưng observability và load-test scaffold phải chuẩn bị từ tuần 1.

# 5. Kế hoạch nâng cao: tối ưu hóa khả năng chịu tải người dùng

Phần chịu tải được tổ chức thành chu trình đo → tìm nút thắt → tối ưu → đo lại → thử lỗi. Không tuyên bố hệ thống chịu được bao nhiêu người chỉ từ unit test. Mọi kết quả phải ghi cấu hình máy, dữ liệu seed, số virtual user/connection, thời gian ramp/steady, p50/p95/p99, throughput, error rate, CPU, RAM và DB connection pool.

| Mã | Hạng mục nâng cao | Công việc chính | Bằng chứng nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-01 | Workload và dữ liệu | Tạo seed user/conversation/message/video; mô tả tỉ lệ read/write; k6 cho HTTP/WebSocket; Node harness cho signaling; kịch bản smoke, load, stress, spike, soak. | Scripts versioned; chạy một lệnh; report JSON/CSV. |
| LT-02 | Observability | Micrometer/Actuator Prometheus; metric HTTP, JVM, Hikari, Redis, DB, WS connection/send buffer, signaling session, error; dashboard và correlation ID. | Dashboard + ảnh/CSV; thấy được bottleneck. |
| LT-03 | Database/API | EXPLAIN ANALYZE các query nóng; xác nhận index/cursor; loại N+1; tối ưu projection; timeout; Hikari pool; transaction ngắn; cache catalog/avatar read phù hợp. | Query plan trước/sau; p95 và pool wait giảm. |
| LT-04 | Realtime messaging | Giới hạn connection/user, backpressure, heartbeat, payload limit, reconnect jitter; đo Redis Pub/Sub cross-instance; không làm mất message đã commit. | 200 WS soak; delivery p95/error/leak đạt gate. |
| LT-05 | Signaling | Đo handshake/session; bounded maps và cleanup; rate limit dùng Redis hoặc sticky session. Chọn rõ: 01 instance đã benchmark, hoặc nhiều instance với shared routing/state. | Không phiên treo; setup success đạt mục tiêu. |
| LT-06 | Scale ngang backend | Nginx thực tế, WebSocket upgrade/timeouts, 02 backend instance, health/readiness, graceful shutdown; xác nhận Redis relay đúng instance. | Cross-instance chat và failover PASS. |
| LT-07 | Frontend/model | Lazy route/dev harness, tối ưu ảnh WebP/AVIF, cache-control, preload có chọn lọc, compression, model cache/abort/latest-request, giải phóng GPU khi đổi model. | Bundle/asset và thời gian first usable giảm; FPS không regression. |
| LT-08 | Video/storage | Giữ dữ liệu lớn đi thẳng MinIO; giới hạn presign/finalize; concurrency cleanup job; retry/idempotency; đo metadata API và upload đồng thời. | Không vượt quota/race; API p95 đạt gate. |
| LT-09 | Độ bền và báo cáo | Stress tìm breaking point; spike; soak 30-60 phút; restart một backend; tổng hợp before/after, giới hạn và capacity recommendation. | Performance & Load Report hoàn chỉnh. |

Rủi ro scale hiện tại cần xử lý rõ: signaling đang giữ connections/call sessions và rate limit trong RAM nên nhiều instance có thể không nhìn thấy peer; Redis messaging dùng pattern subscription khiến mỗi backend instance nhận mọi event và tự lọc local; Hikari/Tomcat/Redis chưa có cấu hình capacity explicit; infra/nginx chưa hiện thực; scheduled cleanup phải được kiểm tra chống chạy trùng khi có nhiều backend instance.

| Workload đề xuất | Mục tiêu ban đầu | Ngưỡng chấp nhận | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| REST hỗn hợp | 100 virtual users, ramp 2 phút, steady 10 phút. | Error <1%; p95 đọc ≤300 ms; login/video-init ≤500 ms; không pool exhaustion. | Điều chỉnh theo baseline cùng phần cứng. |
| Messaging WebSocket | 200 kết nối đồng thời, 50 message/s, soak 30 phút. | Delivery p95 ≤500 ms; disconnect/lỗi <1%; RAM không tăng tuyến tính sau GC. | Đo cả 01 và 02 backend instance. |
| Signaling | 40 client, 20 cặp thiết lập cuộc gọi đồng thời. | ≥95% thiết lập thành công; WebRTC setup trung bình <5 s; session được cleanup. | Media P2P; server chỉ chịu signaling burst. |
| Video API/MinIO | 20 phiên metadata/presign; 5 upload đồng thời. | API p95 ≤500 ms; 0 sai quota/idempotency; backend không relay file. | Tách số liệu backend và MinIO/network. |
| Client avatar | 03 VRM × 10 lần × 60 giây. | ≥24 FPS; tracking→render avg <100 ms, p95 <150 ms; invalid = 0. | Đo normal call và recording mode. |
| Tài nguyên | Theo dõi CPU/RAM/DB/Redis trong toàn bài test. | CPU không duy trì >80%; không OOM; Hikari pending không kéo dài; error budget đạt. | Ghi rõ cấu hình máy và container limit. |

Nguyên tắc báo cáo trung thực: các con số trên là target đề xuất để xin duyệt, không phải kết quả đã đạt. Nếu máy thử yếu hơn/mạnh hơn, giữ nguyên workload hoặc ghi rõ thay đổi, luôn so sánh before/after trên cùng môi trường và công bố breaking point thực tế.

# 6. Kế hoạch chi tiết theo tuần

Khối lượng dự kiến 18-24 giờ/tuần. Mỗi tuần kết thúc bằng một gói bằng chứng gồm commit/tag, test log, ảnh/video demo, metric và danh sách rủi ro. Không dồn đo hiệu năng hoặc viết báo cáo vào tuần cuối.

| Tuần / thời gian | Trọng tâm | Công việc và task | Bằng chứng để giảng viên kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 21-27/09 | Khóa phạm vi và baseline | Chốt Avatar MVP/deferred; lập traceability task→tuần; dựng test stack một lệnh; làm backend test xanh; tạo seed data và skeleton LT-01/LT-02; ghi baseline bundle, API, WS và client. | Biên bản phạm vi; CI/test log; workload model; baseline report v0; backlog có ưu tiên. |
| Tuần 2 28/09-04/10 | Đóng gate mặt/gaze và review AR5 | F4 D1-D10; AR3 E1-E12 trên ≥3 VRM; audit calibration/profile tối thiểu; AR4 verification; corrective review AR5-T01, viết fixture và chia rollout nhỏ. | Video/metric manual; test 777+; kế hoạch AR5 đã duyệt; không regression quyền riêng tư. |
| Tuần 3 05-11/10 | Ổn định tay/cổ tay; khóa P4-T10-MVP | Triển khai lại AR5-T01 theo từng lát cắt; gate hai tay/cross-body/near-face/occlusion/reacquire; F7 benchmark 60 giây; version/freeze AvatarPosePacket. | Acceptance report 03 VRM; flip/invalid=0; FPS/latency đạt hoặc có corrective rõ; tag avatar-mvp. |
| Tuần 4 12-18/10 | Avatar setup end-to-end | P4-T11: SCR-08/09, preview webcam/avatar, customization schema, PUT /avatars/me, loading/error/retry; route guard; lazy-load DEV harness và asset lớn. | Demo register→select→customize→preview→save→home; test UI/API; payload comparison. |
| Tuần 5 19-25/10 | Home, tìm kiếm, chat | P4-T12→14: conversation cursor, empty/fallback, search anti-enumeration + 429, history scroll, message status, typing, realtime, offline/reconnect. | Hai tài khoản chat được; history/realtime không trùng/mất; API/WS integration tests. |
| Tuần 6 26/10-01/11 | Gọi 1-1 | P4-T15→19: signaling client, RTCPeerConnection, audio + DataChannel pose, incoming/outgoing/active UI, timeout/reject/end/reconnect, jitter/timestamp, privacy audit. | Cuộc gọi hai thiết bị; không video/raw landmark egress; setup/RTT log; 10 lần setup. |
| Tuần 7 02-08/11 | Quay video, thư viện, cài đặt | P4-T20→24: canvas capture, chunk retry/finalize/abort, resume, library/player/rename/delete, quota UI, profile/discoverable/theme/logout/delete/error screen. | Full flow register→call→record→playback; quota/race/failure cases; demo candidate v1. |
| Tuần 8 09-15/11 | Integration, bảo mật, sửa lỗi | P5-T01→06: TC-01→58; hai browser/máy; CORS/JWT/anti-enumeration/webhook; bug triage Critical→High→Medium; hoàn thiện LT-02 metrics/dashboard. | Test report; defect log; Critical=0, High=0; E2E video; metrics quan sát được. |
| Tuần 9 16-22/11 | Load baseline và tìm bottleneck | Chạy smoke/load/stress đầu tiên cho REST, WS, signaling, video; thu p50/p95/p99, RPS, CPU/RAM, Hikari, PostgreSQL, Redis; EXPLAIN ANALYZE query nóng; xác định breaking point. | Baseline chịu tải v1; dashboard; top 5 bottleneck theo bằng chứng; không tối ưu cảm tính. |
| Tuần 10 23-29/11 | Tối ưu tầng ứng dụng và dữ liệu | LT-03/04/07/08: query/index/N+1, pool/timeouts, cache, WS backpressure, asset WebP/cache/compression/code split, model lifecycle, video concurrency/idempotency; chạy lại cùng workload. | Bảng before/after; p95/error/resource cải thiện; full regression không giảm tính đúng. |
| Tuần 11 30/11-06/12 | Scale ngang và độ bền | LT-05/06/09: Nginx thật, 02 backend instance, WebSocket upgrade, Redis relay cross-instance, sticky/shared-state decision cho signaling; spike/soak 30-60 phút; restart một backend. | Target load đạt hoặc capacity giới hạn được công bố; failover/reconnect PASS; runbook triển khai. |
| Tuần 12 07-13/12 | Performance report và báo cáo đồ án | P6-T01→05 và P7-T01→02: benchmark client 10×60 giây, WebRTC/API/load; hoàn thiện bảng PASS/FAIL; cập nhật SAD/API/Deployment/Codebase; viết chương cài đặt/kiểm thử/hiệu năng. | Performance & Load Report; bản báo cáo gần cuối; số liệu truy vết tới raw result/script. |
| Tuần 13 14-20/12 | Đóng gói bảo vệ và dự phòng | P7-T03→05: slide 15-20 phút, video demo, rehearsal; fix lỗi trình diễn cuối; chuẩn bị fallback khi mạng/camera lỗi; tag release và sao lưu artifact. | Release candidate; slide/video; checklist bảo vệ; rehearsal 2 lần; không mở feature mới. |

# 7. Các mốc nghiệm thu lớn

| Mốc | Thời điểm | Điều kiện qua mốc | Nếu không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 - Baseline | Cuối tuần 1 | Test stack tái lập; phạm vi/deferred được duyệt; có workload và baseline v0. | Không code feature mới cho tới khi biết gate và môi trường. |
| M1 - Avatar MVP | Cuối tuần 3 | 03 VRM qua manual/automated/performance gate; packet được freeze; privacy PASS. | Giữ baseline tay ổn định, cắt F6/gesture nâng cao trước khi cắt luồng web. |
| M2 - Functional MVP | Cuối tuần 7 | Một người dùng đi hết các luồng; hai người chat/call; video record/playback; settings hoạt động. | Cắt resume edge case hoặc polish, không cắt auth/chat/call/core avatar. |
| M3 - Quality Gate | Cuối tuần 8 | TC-01→58 có kết quả; Critical/High=0; demo candidate ổn định. | Dùng tuần 9 đầu để fix, lùi load tối đa 3 ngày. |
| M4 - Capacity Gate | Cuối tuần 11 | Có before/after và giới hạn capacity; cross-instance backend/realtime được chứng minh; soak không leak rõ. | Hạ target có giải thích phần cứng; không được bỏ báo cáo breaking point. |
| M5 - Submission | Cuối tuần 13 | Release, report, slide, video, runbook và rehearsal đầy đủ. | Chỉ sửa blocker; đóng băng feature. |

# 8. Cách báo cáo tiến độ hằng tuần để giảng viên kiểm tra

Trang 1 - Kế hoạch tuần: task ID, mục tiêu, ước lượng giờ và dependency.

Trang 2 - Đã hoàn thành: liên kết commit/tag, màn hình/demo, test log và tài liệu cập nhật.

Trang 3 - Số liệu: test pass/fail, FPS/latency, p95/p99, throughput, error rate, CPU/RAM/DB pool tùy tuần.

Trang 4 - Sai lệch và rủi ro: lý do, ảnh hưởng deadline, quyết định cắt/đổi phạm vi cần thầy duyệt.

Trang 5 - Kế hoạch tuần tới: tối đa 03 mục tiêu kiểm tra được; nêu rõ điều kiện DONE.

| Trạng thái | Quy ước | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Xanh | Đạt acceptance; có bằng chứng; không còn blocker. | Chuyển task kế tiếp. |
| Vàng | Có code nhưng thiếu manual/performance/doc; hoặc chậm ≤1 tuần. | Giữ task mở, nêu corrective và hạn đóng. |
| Đỏ | Regression, lỗi Critical, phụ thuộc ngoài hoặc chậm >1 tuần. | Báo ngay; cắt scope phụ hoặc đổi critical path. |

Quy tắc DONE: không dùng cụm từ “gần xong”. Một task chỉ DONE khi đủ code, automated test, manual/E2E hoặc load test theo loại task, tài liệu, và artifact để giảng viên có thể kiểm tra lại. Code complete nhưng thiếu webcam/performance vẫn là VÀNG.

# 9. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Mức | Dấu hiệu sớm | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| AR5 làm hỏng chuyển động tay | Cao | Regression ngay ở fixture/baseline hoặc chỉ đúng một VRM. | Feature flag; patch nhỏ; test trước/sau từng lát; rollback nhanh; không mở AR5-T02 khi T01 chưa qua gate. |
| Sa đà roadmap avatar nghiên cứu | Cao | Bắt đầu contact/hair/finger AI khi web còn placeholder. | Scope freeze M1; mọi feature ngoài MVP cần thầy duyệt và phải không ảnh hưởng M2. |
| Backend test phụ thuộc môi trường | Cao | Test lỗi hàng loạt do DB/Redis/secret. | Compose test profile/seed/healthcheck; script một lệnh; CI chạy sạch từ tuần 1. |
| WebRTC khác mạng không kết nối | Cao | Hai máy khác NAT fail, ICE setup thất thường. | Kiểm tra STUN/TURN sớm tuần 6; chuẩn bị mạng/demo dự phòng và video demo. |
| Tối ưu không có baseline | Cao | Chỉ thay config và nhận xét cảm tính. | Bắt buộc workload cố định và report before/after; rollback tối ưu làm sai correctness. |
| Scale signaling sai mô hình | Trung bình-cao | Peer nằm khác instance nên TARGET_OFFLINE giả. | Một instance đã benchmark + sticky session là phương án tối thiểu; chỉ scale ngang khi có shared routing/state. |
| Asset/model tải chậm | Trung bình | LCP/first avatar lâu, RAM/VRAM tăng khi đổi model. | Nén ảnh, cache-control, lazy load, abort request cũ, dispose model/GPU; đo cold/warm load. |
| Thiếu thời gian báo cáo | Trung bình | Số liệu không lưu, tài liệu lệch code. | Cập nhật report hằng tuần; tuần 12 chỉ tổng hợp, không bắt đầu đo mới. |

# 10. Tiêu chí hoàn thành cuối kỳ

Ứng dụng chạy được bằng quy trình triển khai đã tài liệu hóa; health/readiness của thành phần chính quan sát được.

Luồng nghiệp vụ bắt buộc chạy đầu-cuối trên hai tài khoản và hai trình duyệt/thiết bị.

Avatar đạt gate 03 model; dữ liệu khuôn mặt/raw landmark không rời trình duyệt; packet có version/fallback.

Automated tests frontend/signaling/backend chạy tái lập; TC-01→58 có kết quả; không còn lỗi Critical/High.

Có báo cáo performance phía client và báo cáo load phía server với baseline, after optimization, breaking point, giới hạn và cấu hình máy.

Nginx/reverse proxy thực tế, ít nhất 02 backend instance và Redis relay được chứng minh; giới hạn signaling được giải thích hoặc xử lý.

Báo cáo, slide, demo video và runbook khớp với code/release cuối; mọi tuyên bố kỹ thuật có bằng chứng.

# 11. Nội dung xin giảng viên thống nhất

Để tiến độ 03 tháng có thể kiểm tra theo tuần và tránh mở rộng phạm vi không kiểm soát, đề nghị giảng viên xác nhận bốn quyết định sau trong buổi duyệt kế hoạch đầu tiên.

Chấp thuận phạm vi tốt nghiệp là Reliable Avatar + full web MVP + tối ưu chịu tải; các lớp contact/hair/two-hand/full-body chuyển thành hướng phát triển.

Chấp thuận bộ mục tiêu chịu tải ở mục 5 là target ban đầu; kết quả cuối được báo cáo theo phần cứng thật và breaking point đo được.

Chấp thuận 06 mốc M0-M5 và cơ chế báo cáo Xanh/Vàng/Đỏ hằng tuần.

Chấp thuận nguyên tắc cắt scope: cắt polish/edge case/nghiên cứu trước, không cắt auth, avatar core, chat, call, privacy, load evidence và hồ sơ bảo vệ.

Kết luận: kế hoạch ưu tiên tính hoàn chỉnh và khả năng chứng minh. Phần tối ưu chịu tải không được trình bày như một lời hứa chung chung mà trở thành một workstream có workload, metric, baseline, thay đổi kỹ thuật, thử nghiệm nhiều instance và báo cáo before/after. Đây cũng là điểm nâng cao phù hợp để thể hiện chiều sâu kỹ thuật của đồ án.

# Phụ lục A. Ánh xạ task chính vào kế hoạch 03 tháng

| Nhóm | Task | Tuần dự kiến | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Avatar | P4-T10, F4, F7, AR3, AR5-T01 | 1-3 | Avatar MVP và packet được khóa. |
| Avatar UI | P4-T11 | 4 | Tùy chỉnh/preview/lưu avatar. |
| Chat | P4-T12→14 | 5 | Home/search/chat realtime. |
| Call | P4-T15→19 | 6 | Gọi audio + pose hai thiết bị. |
| Video/settings | P4-T20→24 | 7 | Record/library/player/profile/delete. |
| Integration | P5-T01→06 | 8 | TC-01→58 và defect closure. |
| Load/scale | LT-01→09 | 1, 8-11 | Baseline, tối ưu, scale, soak và report. |
| Performance | P6-T01→05 | 9-12 | Client/WebRTC/API/load số liệu thật. |
| Bảo vệ | P7-T01→05 | 12-13 | Báo cáo, slide, video, rehearsal. |

# Phụ lục B. Tài liệu và mã nguồn đã đối chiếu

README.md; docs/09_ROADMAP_AND_TASKS.md; docs/10_PERFORMANCE.md; docs/11_AVATAR_EVOLUTION_ROADMAP.md.

docs/P4_T10_PHASE3B*_*.md; docs/AR3_EYE_GAZE_ATTENTION_IMPLEMENTATION_PLAN.md; docs/AR4_*.md; docs/AR5_T01_ANATOMICAL_ARM_CONSTRAINTS_PLAN.md; docs/F4_*.md.

frontend/src/App.tsx; frontend/src/lib/tracking; frontend/src/lib/avatar-motion; frontend/src/lib/avatar-renderer; frontend/src/lib/api; frontend/src/lib/ws.

backend/src/main/java/com/veiltalk; backend/src/main/resources/application.yml; backend/src/main/resources/db/migration.

signaling/src/server.js; signaling/src/rateLimiter.js; docker-compose.yml; infra/.gitkeep.